## Slide 1: Sammlung Kern im Stadtmuseum Schlössli: Einrichten des Depots
in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen aus den Arbeitsgruppen Kern und mit dem Team Stadtmuseum Aarau
Zeitraum 2012/2013

## Slide 2: Vorbereitung mit der Spur-gruppe vom 20.10.2011 mit:
Aldo Lardelli
Manfred Huckele
Urs Martini
Karl-Heinz Münch
Godi Neeser
Kaba Rössler
Heute Präsentation der Resultate und
Besprechung weiteres Vorgehen

## Slide 3: Anlass: 100 Jahre AV
Für die Feierlichkeiten rund um 100 Jahre amtliche Vermessung werden einige Anlässe durchgeführt. Auch das Stadtmuseum nimmt daran teil. Eröffnung Sammlung Kern am internationalen Museumstag vom 20.5.2012
Zusammen mit den «Kernianern» möchte das Museum die Studiensammlung im Depot ab dann der Öffentlichkeit zugänglich machen

## Slide 4: Kern im Depot
Ziel: Die Sammlung Kern am 20. Mai 2012 in einem möglichst aufgeräumten, guten Zustand der Öffentlichkeit zeigen, d.h. ihre Bedeutung und Wert sichtbar und erlebbar machen.
Vorschlag zur Neuorganisation der bisherigen Fachgruppen mit definierten Zielen und Zeitplan.

## Slide 5: Teilprojekte
Vorgehen: Es werden Teilprojekte mit Zielen und Zeithorizonten definiert.
– Die Teilprojekte werden priorisiert.
– Teamleiter werden gesucht.
– Diese informieren die anderen Teamleiter, die Museumsleitung sowie das Plenum.
> Die Teamleiter sind die Garanten für die Zielerreichung.

## Slide 6: Teilprojekt 1: Betriebskonzept
Teamleiter: Kaba Rössler, Urs Martini, Reinhard Gottwald, Aldo Lardelli, Vreni Rigoni, Karl-Heinz Münch
-------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Betriebskonzept entwickeln; Ressourcenplanung >> Pendent: Sitzungstermin; 04.2012
 Ziel 2: Konzept für Vermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Internet/neue Medien
 Ziel 3: Präsentation innerhalb der Sammlung und im Stadtmuseum
 Ziel 4: Konzept für Führungen/Veranstaltungen
>>ab April 2012 Definition weiterer Meilensteine

## Slide 7: Teilprojekt 2: Instrumente Geodäsie
Teamleiter: Karl-Heinz Münch, Urs Martini, René Vittone, Manfred Huckele, Rudolf Kuhn
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Ordnungsprinzip entwickeln = 3 Epochen, 1819-1900, bis ca. 1935, bis Ende Firma 04.2012
 Ziel 2: Ordnungsprinzip umsetzen, Instrumente einordnen 04.2012 
 Ziel 3: Instrumente und Gestelle beschriften im Gange 04.2012

## Slide 8: Teilprojekt 3: Website kern-aarau.ch
Teamleiter: Aldo Lardelli, Thomas Nussbaumer, Urs Martini, Vreni Rigoni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziel 1: Aufbau und Unterhalt einer Webseite 04.2011 
Ziel 2: Aktualisierung und Ausbau 04.2012 
Ziel 3: Übernahme Administration durch Thomas Nu 05.2013 ?
Ziel 4: Erweiterung, Verbesserung Inhalte ….2013
Ziel 5: Systemupdate, Datensicherung ….2013/14 *
? Zugriff auf Code und Datenbank nötig, auch für Ziel 5.
* Diese Version 4.5 LTS wird noch bis Oktober 2014 unterstützt.
Notes: ? Zugriff auf Code und Datenbank nötig, auch für Ziel 5. * Diese Version 4.5 LTS wird noch bis Oktober 2014 unterstützt.

## Slide 9: Teilprojekt 4: Photogrammetrie
Teamleiter: Hansjörg Schneeberger, Rolf Käser, Urs Ott, Urs Rickli -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Ordnungsprinzip entwickeln und Auswahl von Instrumenten 02.2012 
 Ziel 2: Aufstellen, Montieren, Funktionstests 04.2012 
 Ziel 3: Instrumente funktionstüchtig machen Zur Zeit im Gange; Probleme mit Elektronik und Software 20.5.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 4: Inventarisieren …2013…

## Slide 10: Teilprojekt 5: AV-Stereoskopie
Teamleiter: Aldo Lardelli, Karl-Heinz Münch, Urs Ott
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Konzept für Anlass; Instrumentarium bestimmen; im Gange 05.2012
 Ziel 2: Instrumente und Photoplatten zusammensuchen 07.2012
 Ziel 3: Präsentation 08.2012
 Ziel 4: Dokumentation …2013…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 11: Teilprojekt 6: Industrievermessung
Teamleiter: Aldo Lardelli, Reinhard Gottwald,
Dieter Hartmann, Thomas Rietze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bemerkung: Umzug Geodäsie in Photogrammetrie (Platzbedarf 2 bis 3 Regale)
 Ziel 1: Ordnungsprinzip entwickeln und Auswahl von Instrumenten 07.2012
 Ziel 2: Aufstellen, Lagern 08.2012
 Ziel 3: Instrumente funktionstüchtig machen 20.5.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 12: Teilprojekt 7: Zeichengeräte
Teamleiter: Ernst Güdel, Rolf Meister,
Rudolf Kuhn
-------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Ordnungsprinzip umsetzen 03.2012
 Ziel 2: Auswahl für Präsentation in der Studiensammlung 04.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 13: Teilprojekt 8: Optik
Teamleiter: Walter Zürcher, Rolf Käser, Ernst Frey, Heinz Aeschlimann
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bemerkung: Vorschlag Umzug wieder in Raum Geodäsie, hinten rechts
 Ziel 1: Ordnungsprinzip entwickeln 02.2012
 Ziel 2: Umzug in Geodäsie 04.2012
 Ziel 3: Instrumente einordnen 08.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 14: Teilprojekt 9: Zeichnungen, Pläne, Mikrofilme
Teamleiter: Hansjörg Schneeberger, Rolf Käser, Urs Ott, Kurt Hunziker
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bemerkung: Triage der alten Planschränke
 Ziel 1: Sichtung/Vorsortierung 07.2012
 Ziel 2: Ordnungsprinzip entwickeln und def. Auswahl, Triage 08.2012
 Ziel 3: Umsetzung Ordnung 08.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 15: Teilprojekt 10: Firmenarchiv
Teamleiter: Vreni Rigoni, Heinz Sauder,
Godi Neeser, Dieter Hartmann
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Sichtung, Sortierung 08.2012
 Ziel 2: Ordnungsprinzip entwickeln und def. Auswahl, Triage …2012…
 Ziel 3: Umsetzung Ordnung …2012…
 Ziel 4: Dokumentieren …2013…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…

## Slide 16: Teilprojekt 11: Marketing, Werbung, Verkauf, Service
Teamleiter: Ruedi Wullschleger, Heinz Sauder, Manfred Huckele, Beat Rindlisbacher
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Sichtung, Sortierung 04.2013
 Ziel 2: Ordnungsprinzip entwickeln und def. Auswahl, Triage …2013…
 Ziel 3: Umsetzung Ordnung …2013…
 Ziel 4: Dokumentieren …2014…
 Ziel 5: Inventarisieren …2014…

## Slide 17: Teilprojekt 12: Bibliothek
Teamleiter: Karl-Heinz Münch,
Hannes Westermann
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Ordnungsprinzip umsetzen …2012…
 Ziel 2: Dokumentieren …2013…
 Ziel 3: Inventarisieren …2013…

## Slide 18: Teilprojekt 13: Basisfertigung, Normierung, Fabrikation, Beschaffung, Qualitätssicherung
Teamleiter: Kurt Hunziker, Hansjörg Schneeberger, Rolf Käser, Ernst Frey
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Konzept entwickeln – was ist möglich und machbar 04.2012
Mobile Station 72x40x72 cm mit Schubladen; aktive Besucher: z.B. Lisen polieren, Feldstecher justieren; inhaltliche und räumliche Nähe zu Teilkreisen
 Ziel 2: … …

## Slide 19: Teilprojekt 14: Teilkreis
Teamleiter: Heinz Aeschlimann, Bruno Erb
------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Aufstellen, definitive Auswahl Gerätschaft 04.2012
 Ziel 2: Beschreibung und filmische Dokumentation 08.2012
 Ziel 3: Inventarisation 2013…

## Slide 20: Teilprojekt 15: Bestehende Filme (+Ton)
Teamleiter: Kaba Rössler, Ruedi Wullschleger, Aldo Lardelli, Heinz Sauder (Heinz Aeschlimann)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Memoriav-Projekt Teil 1 abschliessen wegen Krankheit von Externem Beauftragten verschoben auf 11.2012
 Ziel 2: Vorschläge zur Auswertung Memoriav-Projekt entwickeln: Erster Vorführung von restaurieren Vermessungsfilmen und «Mondreise» anlässlich 100 Jahre AV/11.11.2012 04.2012 
 Ziel 3: Auswertung Filmprojekt/DVD/ Web… mind. teilweise umsetzen. Weitere Projekte und Überlegungen im Gange 11.2012 

## Slide 21: Teilprojekt 16: Neue Filme
Teamleiter: Kaba Rössler, Godi Neeser, Ruedi Wullschleger, Aldo Lardelli, Urs Marini (Heinz Aeschlimann)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Konzept entwickeln: Dokumentation, Zeitzeugen, Instruktion…Termin verschoben. Pilotprojekt mit H. Aeschlimann und Bruno Erb; Projektstart geplant Mai/Juni 2012 06.2012
 Ziel 2: Finanzierung und Umsetzungsplanung 2012
 Ziel 3: Umsetzung in Etappen 2012/13

## Slide 22: Teilprojekt 17: Grossgeräte Meridian und Refraktor
Teamleiter:
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Konzept für Ausstellung; Platz definieren und finden 05.2012
 Ziel 2: Ausstellungsplanung, Szenografie …2012…
 Ziel 3: Beschreibung, Dokumentation, Inventarisation …2013…

## Slide 23: Teilprojekt 18: Firmengeschichte+
Teamleiter: Stadtmuseum/Externe/Uni Godi Neeser, Verni Rigoni, Heinz Sauder
------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Dokumentation Firmengeschichte von Franz Haas 2012
 Ziel 2: Dokumentation fortführen, ca. 1989–1992–heute 2013
 Ziel 3: Wissenschaftliche historische Aufarbeitung Firmengeschichte Kern 2013

## Slide 24: Teilprojekt 19: Wehrtechnik
Teamleiter: Hansjörg Schneeberger,
Walter Zürcher, Rolf Meister
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ziel 1: Ordnungsprinzip entwickeln 02.2012
 Ziel 2: Umzug in Geodäsie 04.2012
 Ziel 3: Instrumente einordnen 04.2012
 Ziel 4: Dokumentieren …2012…
 Ziel 5: Inventarisieren …2013…